«Агула Даатгал» ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын

20___ оны ___ дугаар сарын ___-ны өдрийн

А/___ дугаар тушаалын хавсралт

ӨӨРЧЛӨЛТ, ТУРШИЛТ, АШИГЛАЛТАД ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ ЖУРАМ

Баримтын дугаар: IT-09

| Баримтын төрөл | Журам |
| --- | --- |
| Баримтын дугаар | IT-09 |
| Хувилбар | 1.0 |
| Боловсруулсан нэгж | Инноваци технологийн хэлтэс |
| Боловсруулсан албан тушаалтан | Инноваци технологийн хэлтсийн ахлах |
| Хянан баталгаажуулсан | Инноваци технологийн хэлтсийн захирал |
| Батлах эрх бүхий албан тушаалтан | Гүйцэтгэх захирал |
| Хариуцан хэрэгжүүлэгч | Инноваци технологийн хэлтсийн ахлах |
| Хүчин төгөлдөр болох огноо | 20___ оны ___ сарын ___-ны өдөр |
| Хянан шинэчлэх давтамж | Жилд нэгээс доошгүй удаа |

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь мэдээллийн системд өөрчлөлт оруулах, туршилт хийж чанарыг баталгаажуулах, системийг ашиглалтад хүлээлгэн өгөх ажиллагааг тогтооход оршино.

1.2. Энэхүү журам Компанийн ашиглалтын орчинд оруулах бүх өөрчлөлт, шинээр нэвтрүүлэх бүх системд хамаарна.

1.3. Энэхүү журамд хэрэглэсэн «Компани», «Хэлтэс», «Хэлтсийн захирал», «Хэлтсийн ахлах», «Хэрэглэгч» зэрэг нэр томьёог IT-01 «Мэдээллийн технологийн бодлого»-ын 1.5-д заасан утгаар ойлгоно.

1.4. Зөвшөөрөлгүйгээр ашиглалтын орчинд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

1.5. Туршилтын үр дүнг бичгээр баримтжуулаагүй программ хангамжийг ашиглалтад оруулахыг хориглоно.

Хоёр. Өөрчлөлтийн ангилал

2.1. Өөрчлөлтийг дараах гурван ангилалд хуваана:

2.1.1. энгийн: урьдчилан тогтоосон, эрсдэл багатай, давтагддаг;

2.1.2. стандарт: төлөвлөгөөт, хэрэглэгчид нөлөөлж болзошгүй;

2.1.3. яаралтай: гэмтэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор нэн даруй хийгдэх.

2.2. Ангилал тус бүрд батлах эрх бүхий албан тушаалыг дараах байдлаар тогтооно:

2.2.1. энгийн — Хэлтсийн ахлах;

2.2.2. стандарт — Хэлтсийн захирал, эзэмшигч нэгжийн саналыг үндэслэн;

2.2.3. яаралтай — Хэлтсийн ахлах, дараа нь Хэлтсийн захиралд мэдэгдэнэ.

2.3. Энгийн ангилалд хамаарах өөрчлөлтийн жагсаалтыг Хэлтэс урьдчилан тогтоож, шинэчилнэ.

2.4. Даатгуулагчийн мэдээлэл, төлбөр тооцоонд нөлөөлөх өөрчлөлтийг энгийн ангилалд хамааруулахыг хориглоно.

Гурав. Өөрчлөлт — Хүсэлт, батлах

3.1. Өөрчлөлтийн хүсэлтийг бичгээр гаргана.

3.2. Хүсэлтэд дараах зүйлийг тусгана:

3.2.1. өөрчлөх зүйл, шалтгаан;

3.2.2. хамрах систем, нөлөөлөх хэрэглэгч;

3.2.3. эрсдэлийн үнэлгээ;

3.2.4. гүйцэтгэх огноо, үргэлжлэх хугацаа;

3.2.5. буцаах төлөвлөгөө;

3.2.6. турших ажлын үр дүн;

3.2.7. гүйцэтгэгч, хариуцагч.

3.3. Буцаах төлөвлөгөөгүй хүсэлтийг батлахыг хориглоно.

3.4. Турших боломжтой байхад туршаагүй өөрчлөлтийг батлахыг хориглоно.

Дөрөв. Өөрчлөлт — Хэрэгжүүлэх

4.1. Өөрчлөлтийг хэрэглэгчийн ачаалал багатай цагт гүйцэтгэнэ.

Тайлбар: Ашиглалтын орчинд өөрчлөлт оруулах цагийн цонхыг тогтооно. [ТОДОРХОЙЛОХ]

4.2. Гүйцэтгэхийн өмнө холбогдох өгөгдлийн нөөцийг авна.

4.3. Хэрэглэгчид нөлөөлөх өөрчлөлтийг урьдчилан мэдэгдэнэ.

4.4. Гүйцэтгэсний дараа ажиллагааг шалгаж, үр дүнг тэмдэглэнэ.

4.5. Шалгалтад тэнцээгүй бол буцаах төлөвлөгөөг нэн даруй хэрэгжүүлнэ.

4.6. Өөрчлөлтийг хүссэн ажилтан өөрөө батлахыг хориглоно.

Тав. Яаралтай өөрчлөлт

5.1. Үйлчилгээ зогссон, эсхүл зөрчил үргэлжилж буй тохиолдолд яаралтай өөрчлөлт хийж болно.

5.2. Яаралтай өөрчлөлтийг Хэлтсийн ахлах амаар зөвшөөрч болно.

5.3. Амаар өгсөн зөвшөөрлийг ажлын нэг өдрийн дотор бичгээр баримтжуулна.

5.4. Яаралтай өөрчлөлтийг ажлын гурван өдрийн дотор дүгнэж, дараагийн удаа урьдчилан сэргийлэх арга замыг тодорхойлно.

5.5. Яаралтай ангиллыг батлах ажиллагааг товчлох зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

Зургаа. Өөрчлөлт — Бүртгэл, дүгнэлт

6.1. Хэлтэс өөрчлөлтийн бүртгэл хөтөлнө.

6.2. Бүртгэлд дараах зүйлийг тусгана:

6.2.1. дугаар, огноо, ангилал;

6.2.2. агуулга, хамрах систем;

6.2.3. баталсан албан тушаалтан;

6.2.4. гүйцэтгэсэн ажилтан;

6.2.5. үр дүн, буцаасан эсэх.

6.3. Бүртгэлээс мөр устгахыг хориглоно.

6.4. Буцаасан өөрчлөлт бүрийн шалтгааныг шинжилж, дүгнэлтийг Хэлтсийн захиралд танилцуулна.

6.5. Улирал тутам өөрчлөлтийн тоо, буцаалтын хувийг тооцож, Хэлтсийн захиралд мэдээлнэ.

Долоо. Туршилтын төрөл

7.1. Дараах төрлийн туршилтыг гүйцэтгэнэ:

7.1.1. нэгжийн туршилт: хөгжүүлэгч бичсэн кодоо шалгах;

7.1.2. нэгтгэлийн туршилт: бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн харилцан ажиллагааг шалгах;

7.1.3. хүлээн авах туршилт: захиалагч нэгж шаардлага биелснийг шалгах;

7.1.4. ачааллын туршилт: тогтоосон ачааллыг даах эсэхийг шалгах;

7.1.5. аюулгүй байдлын туршилт: халдлагад тэсвэртэй эсэхийг шалгах;

7.1.6. сэргээлтийн туршилт: гэмтсэн үед ажиллагаа сэргэх эсэхийг шалгах.

7.2. Даатгуулагчийн мэдээлэл боловсруулдаг систем бүрд аюулгүй байдлын туршилтыг заавал гүйцэтгэнэ.

7.3. Хөгжүүлэгч өөрийн бичсэн кодын хүлээн авах туршилтыг гүйцэтгэхийг хориглоно.

Найм. Туршилтын орчин

8.1. Туршилтыг ашиглалтын орчноос тусгаарлагдсан орчинд гүйцэтгэнэ.

8.2. Ашиглалтын орчинд шууд турших ажиллагааг хориглоно.

8.3. Туршилтын орчны тохиргоог ашиглалтынхтай ойролцоо байлгана.

8.4. Туршилтын орчноос ашиглалтын өгөгдөлд хандах холболтыг хориглоно.

8.5. Туршилтын орчны хандах эрхийг тусад нь олгож, бүртгэнэ.

Ес. Туршилтын өгөгдөл

9.1. Туршилтад бодит даатгуулагчийн мэдээлэл ашиглахыг хориглоно.

9.2. Зохиомол өгөгдлийг бодит өгөгдлийн бүтэц, эзлэхүүнтэй ойролцоо бэлтгэнэ.

9.3. Бодит өгөгдөл зайлшгүй шаардагдах тохиолдолд дараах нөхцөлийг хангана:

9.3.1. Гүйцэтгэх захирлын бичгээр өгсөн зөвшөөрөл;

9.3.2. хувийн мэдээллийг таних боломжгүй болгож хувиргах;

9.3.3. ашиглах хугацааг тодорхой заах;

9.3.4. хугацаа дуусмагц устгаж, баримтжуулах.

9.4. Туршилт дууссаны дараа туршилтын өгөгдлийг устгана.

Арав. Туршилт — Хүлээн авах шалгуур

10.1. Программ хангамжийг дараах шалгуур бүрийг хангасан үед хүлээн авна:

10.1.1. батлагдсан шаардлага бүрэн биелсэн;

10.1.2. ноцтой болон өндөр зэрэглэлийн дутагдал үлдээгүй;

10.1.3. аюулгүй байдлын туршилт хийгдэж, илэрсэн эмзэг байдал арилсан;

10.1.4. тогтоосон ачааллыг даасан;

10.1.5. туршилтын үр дүн баримтжсан;

10.1.6. энэхүү журамд заасан баримт бүрдсэн.

10.2. Дунд, доод зэрэглэлийн дутагдлыг засах хугацааг тогтоож, бүртгэсэн үед хүлээн авч болно.

10.3. Дутагдлыг ангилах шалгуурыг Хэлтсийн захирал тогтооно.

Арван нэг. Хүлээлгэн өгөх бэлтгэл

11.1. Хэлтэс хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөө боловсруулна.

11.2. Төлөвлөгөөнд дараах зүйлийг тусгана:

11.2.1. хүлээлгэн өгөх огноо;

11.2.2. хүлээлгэн өгөх, хүлээн авах ажилтан;

11.2.3. бүрдүүлэх баримтын жагсаалт;

11.2.4. сургалт шаардлагатай эсэх;

11.2.5. дагалдан ажиглах хугацаа.

11.3. Захиалагч нэгжийн хэрэглэгчид зориулсан сургалтыг урьдчилан зохион байгуулна.

Арван хоёр. Хүлээлгэн өгөх — Бүрдүүлэх баримт

12.1. Хүлээлгэн өгөхөд дараах баримтыг бүрдүүлнэ:

12.1.1. системийн зохиомж, бүрэлдэхүүн хэсгийн бүдүүвч;

12.1.2. суулгах, тохируулах заавар;

12.1.3. ажиллагааны гарын авлага;

12.1.4. түгээмэл гэмтэл, түүнийг арилгах алхам;

12.1.5. нөөцлөх, сэргээх заавар;

12.1.6. хяналт тавих үзүүлэлт, сэрэмжлүүлэх босго;

12.1.7. хандах эрхийн загвар;

12.1.8. гадаад системтэй холбогдох цэгийн жагсаалт;

12.1.9. туршилтын үр дүн;

12.1.10. хэрэглэгчид зориулсан заавар.

12.2. Баримтыг Компанийн эзэмшлийн, нөөцлөгддөг байршилд хадгална.

12.3. Баримт нь тодорхой нэг ажилтны мэдлэгээс хамаарахгүй байхаар бичигдэнэ.

Арван гурав. Хүлээн авах

13.1. Хүлээн авах шийдвэрийг Хэлтсийн захирал гаргана.

13.2. Хүлээн авахын өмнө дараах зүйлийг шалгана:

13.2.1. энэхүү журамд заасан шалгуур хангагдсан эсэх;

13.2.2. энэхүү журмын 12.1-д заасан баримт бүрдсэн эсэх;

13.2.3. хяналтын үзүүлэлт бодитоор ажиллаж буй эсэх;

13.2.4. нөөцлөлт тохируулагдаж, сэргээлт туршигдсан эсэх;

13.2.5. хандах эрх олгогдож, бүртгэгдсэн эсэх.

13.3. Хүлээлцсэн тухай баримтыг хоёр тал гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

13.4. Шалгуур хангаагүй системийг хүлээн авахыг хориглоно.

Арван дөрөв. Хүлээлгэн өгөх — Дагалдан ажиглах хугацаа

14.1. Ашиглалтад орсноос хойш гучин хоногийг дагалдан ажиглах хугацаа гэж үзнэ.

14.2. Уг хугацаанд боловсруулсан ажилтан гарсан гэмтлийг арилгах үүрэгтэй.

14.3. Гарсан гэмтэл бүрийг бүртгэж, шалтгааныг тэмдэглэнэ.

14.4. Хугацаа дуусахад Хэлтсийн ахлах дүгнэлт гаргаж, Хэлтсийн захирал ажиллагааны хариуцлагыг албан ёсоор шилжүүлнэ.

14.5. Ноцтой гэмтэл давтагдсан тохиолдолд хугацааг сунгана.

Арван тав. Хяналт, хянан шинэчлэх

15.1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд Хэлтэс хяналт тавина.

15.2. Энэхүү журмыг жилд нэгээс доошгүй удаа хянан шинэчилнэ.

15.3. Энэхүү журам Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

--- о0о ---

Боловсруулсан: ……………………………	/Инноваци технологийн хэлтсийн ахлах/

Хянан баталгаажуулсан: ……………………………	/Инноваци технологийн хэлтсийн захирал/

Хувилбарын түүх

| Хувилбар | Огноо | Өөрчлөлтийн товч агуулга | Боловсруулсан | Баталсан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Анхны хувилбар |  |  |